Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016гг.»

за \_9 месяцев\_\_\_\_ 2014 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, | Код бюджетной классификации расходов  (4-14 разряды) | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено  с начала года казенным учреждением, тыс.руб. | Фактически исполнено бюджетным, автономным,  учреждением,  тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года   (5-6) | Сумма неосвоенных средств с начала года   (5-7) | Причины неисполнения  за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы  до конца года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016гг.» | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация генерального плана муниципального образования «Бугровское сельское поселение» и обеспечение градостроительного зонирования территорий. | 04120400001 | 2800,0 | 900,0 | 0 |  | 2800,0 |  | Отсутствие утвержденного генерального плана, ожидаемый срок утверждения – конец августа, начало сентября 2014 года. |
| 2 | Подготовка документации по планировке территорий. | 04120400002 | 600,0 | 500,0 | 95,0 |  | 505,0 |  | Отсутствие утвержденного генерального плана, ожидаемый срок  утверждения – конец августа, начало  сентября 2014 года. |
| 3 | Подготовка правил землепользования и застройки территорий. | 04120400003 | 1233,5 | 800,0 | 634,0 |  | 599,5 |  | ПЗЗ подготовлены, после утверждения (сентябрь –октябрь 2014г.), документ получит статус  действующего |
| 4 | Обеспечение рационального землеустройства и землепользования. Обеспечение градостроительной деятельности. | 04120400004 | 500,0 | 500,0 | - |  | 500,0 |  | Отсутствие утвержденного генерального плана, ожидаемый срок  утверждения – конец августа, начало сентября 2014 года. |
|  | Итого по МП |  | 5133,5 | 2700,0 | 729,0 |  | 4404,5 |  |  |

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ильин А.И.)

(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № телефона\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)