**Отчет об исполнении муниципальной программы**

***«Обеспечение градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016гг.»***

**за 2015 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб.** | **Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб.** | **Обоснование причин отклонения** |
| ***Задача 1. Реализация генерального плана муниципального образования «Бугровское сельское поселение» и обеспечение градостроительного зонирования территорий.*** | | | | |
| 1.1. | Разработка и постановка на государственный кадастровый учет карт и планов функциональных зон территорий. | 0 | 0 | Разработка и постановка на государственный кадастровый учет карт и планов функциональных зон территорий не требовалось. |
| 1.2. | Резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных нужд. | 0 | 0 | Резервирование и изъятие земельных участков не осуществлялось. |
|  | Итого по задаче 1 | **0** | **0** |  |
| ***Задача 2. Подготовка документации по планировке территорий.*** | | | | |
| 2.1 | Разработка проектов планировки и проектов межевания застроенной территории. | 0 | 0 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территории не требовалось. |
| 2.2 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территории. | 135 | 135 |  |
|  | Итого по задаче 2 | **135** | **135** |  |
| ***Задача 3. Подготовка правил землепользования и застройки территорий.*** | | | | |
| 3.1 | Разработка правил землепользования и застройки территорий. | 0 | 0 |  |
|  | Итого по задаче 3 | **0** | **0** |  |
| ***Задача 4. Обеспечение рационального землеустройства и землепользования. Обеспечение градостроительной деятельности.*** | | | | |
| 4.1 | Формирование земельных участков | 417,4 | 417,4 |  |
| 4.2 | Создание топографических планов территорий. | 0 | 0 | Создание топографических планов территорий не требовалось. |
| 4.3 | Проектирование муниципальных объектов капитального строительства. | 0 | 0 | Проектирование муниципальных объектов капитального строительства не требовалось. |
| 4.4 | Регистрация прав собственности муниципального имущества | 0 | 0 | Регистрация прав собственности муниципального имущества не осуществлялась. |
| 4.5 | Оценка муниципального имущества | 0 | 0 | Оценка муниципального имущества не осуществлялась. |
|  | Итого по задаче 4 | **417,4** | **417,4** |  |
|  | **Итого по программе** | **552,4** | **552,4** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица**  **измерения** | **Плановое значение показателя объема мероприятия** | **Фактическое значение показателя объема мероприятия** | **Обоснование причин отклонения** |
| *Задача 1.* ***Реализация генерального плана муниципального образования «Бугровское сельское поселение» и обеспечение градостроительного зонирования территорий.*** | | | | | |
| 1.1 | Разработка и постановка на государственный кадастровый учет карт и планов функциональных зон территорий. | шт. | 0 | 0 | Разработка и постановка на государственный кадастровый учет карт и планов функциональных зон территорий не требовалось. |
| 1.2 | Резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных нужд. | шт. | 0 | 0 | Резервирование и изъятие земельных участков не осуществлялось. |
| *Задача 2.* ***Подготовка документации по планировке территорий.*** | | | | | |
| 2.1 | Разработка проектов планировки и проектов межевания застроенной территории. | шт. | 0 | 0 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территории не требовалось. |
| 2.2 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территории. | шт. | 20 | 17 | Разработка остальных проектов планировки и проектов межевания территории не требовалось. |
| *Задача 3.* ***Подготовка правил землепользования и застройки территорий.*** | | | | | |
| 3.1 | Разработка правил землепользования и застройки территорий. | ед. |  |  |  |
| *Задача 4*. ***Обеспечение рационального землеустройства и землепользования. Обеспечение градостроительной деятельности.*** | | | | | |
| 4.1 | Формирование и предоставление земельных участков для целей строительства и для целей, не связанных со строительством. | шт. | 15 | 12 | Формирование и предоставление остальных земельных участков для целей строительства и для целей, не связанных со строительством не требовалось. |
| 4.2 | Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности. | шт. | 0 | 0 | Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности не требовалось. |
| 4.3 | Формирование земельных участков под капитальными и не капитальными объектами, линейными объектами. | шт. | 0 | 0 | Работы ведутся через МКУ «Агентствьо по строительству и развитию территорий» Всеволожского муниц. района. |
| 4.4 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами. | шт. | 0 | 0 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами не требовалось. |
| 4.5 | Формирование земельных участков с целью последующего предоставления с торгов. | шт. | 0 | 0 | Работы проводились за счет заинтересованных лиц. |
| 4.6 | Формирование земельных участков с целью последующего предоставления льготным категориям граждан. | шт. | 0 | 0 | Работы проводились за счет заинтересованных лиц. |
| 4.7 | Созданию топографических планов территорий. | шт. | 20 | 1 | Создание остальных топографических планов территорий не требовалось. |
| 4.8 | Проектирование муниципальных объектов капитального строительства. | шт. | 0 | 0 | Проектирование муниципальных объектов капитального строительства не требовалось. |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 0,5

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016гг.» за 2015 год (О) равна ДПП / ПИБС = 0,5

Реализация программы признана неэффективной.