**Отчет об исполнении муниципальной программы**

***«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» за 2016 год.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб.** | **Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб.** | **Обоснование причин отклонения** |
| ***Задача 1.* Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами** | | | | |
| 1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей из малоимущих семей, детей-инвалидов | 400 | 447,6 | Оздоровление прошли большее количество детей-инвалидов |
| 1.2 | Приобретение учебников и школьно-писменных принадлежностей для детей из семей с низким душевым доходом | 60 | 0 | Не возникло необходимости в приобретении |
| 1.3 | Материальная помощь детям-инвалидам | 30 | 39 | Оказали материальную помощь большему количеству детей-инвалидов |
| **Итого по задаче 1** | | **490** | **486,6** |  |
| ***Задача 2.* Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией** | | | | |
| 2.1 | Единовременная денежная выплата (3000 рублей) к юбилеям (75, 80 и т.д.) | 360 | 350 |  |
| 2.2 | Единовременная денежная выплата ветеранам ВОВ ко Дню Победы, вдовам ветеранов боевых действий | 380 | 380 |  |
| 2.3 | Материальная помощь социально-незащищенным категориям граждан | 140 | 140 |  |
| 2.4 | Оказание единовременной помощи остронуждающимся слоям населения, гражданам, попавших в трудные, жизненные ситуации (пожар, похороны, тяжелая болезнь и т.п.) | 400 | 191 | Обратилось за помощью меньшее количество |
| **Итого по задаче 2** | | **1280** | **1061** |  |
| ***Задача 3. Компенсационные выплаты льготным категориям граждан.*** | | | | |
| 3.1 | Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к сетям газоснабжения | 100 | 0 | Не возникло необходимости компенсационных выплат |
| **Итого по задаче 2** | | **100** | **0** |  |
| ***Всего по муниципальной программе*** | | **1870** | **1547,6** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Единица**  **измерения** | **Плановое значение показателя объема мероприятия** | | | **Фактическое значение показателя объема мероприятия** | **Обоснование причин отклонения** | |
| *Задача 1. Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами* | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество несовершеннолетних детей и детей- инвалидов, получивших социальную поддержку в виде организации оздоровительных мероприятий, приобретение новогодних подарков | чел. | 60 | | | 60 |  | |
| *Задача 2. Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией* | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество ветеранов ВОВ, пенсионеров, инвалидов, получивших социальную поддержку в виде единовременных выплат к юбилеям и праздничным датам | | чел. | | 250 | 245 | | |  |
| 2.2 | Количество граждан, получивших социальную поддержку в виде адресной материальной помощи | | чел. | | 18 | 10 | | |  |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 315 / 328 = 0,96

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 1547,6 / 1870 = 0,8

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018гг.» за 2016 год (О) равна : 0,96 / 0,8 = 1,2

Реализация программы признается высокоэффективной.