**Отчет об исполнении муниципальной программы**

***«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2018 год.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб.** | **Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб.** | **Обоснование причин отклонения** |
| ***Задача 1. Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий.*** |
| 1.1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий аварий,катастроф,ЧС природного и техногенного характера, по противодействию экстремизма и терроризма | 500,0 | 357,2 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 1.2 | Закупка информационной литературы профилактического характера и создание инф. Уголков для обучения населения мерам защиты от ЧС и стихийных бедствий, по противодействию экстремизма и терроризма | 98,0 | 98,0 |  |
| 1.3 | Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов | 694,2 | 693,3 |  |
| 1.4 | Очистка и оборудование пожарных водоемов:Д.Карабсельки, ул.Центральная,уч.11Д. Мистолово,ул. Нижняя, уч. 4а | 100,0 | 99,0 |  |
| **Всего по задаче 1** | **1 392,2** | **1 247,5** |  |
| ***Задача 2.* *Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий*** |
| 2.1 | Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Оснащение УКП (учебно-консультационного пункта) | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Содержание и обслуживание системы оповещения | 985,3 | 958,5 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 2.4 | Установка видио-камер на детских и спортивных площадках, в местах массового пребывания людей | 553,1 | 553,1 |  |
| **Всего по задаче 2** | **1 538,4** | **1 511,6** |  |
|  **Задача 3. Иные мероприятия.** |
| 3.1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» | 8 018,7 | 8 017,5 |  |
|  **Всего по задаче 3** | **8 018,7** | **8 017,5** |  |
| ***Всего по муниципальной программе*** | **10 949,2** | **10 776,6** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица****измерения** | **Плановое значение показателя объема мероприятия** | **Фактическое значение показателя объема мероприятия** | **Обоснование причин отклонения** |
| *Задача 1. Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий* |
| 1.1 | Количество информационной литературы, рекламных щитов  | шт. |  |  |  |
| 1.2 | Обслуживание пожарных гидрантов | шт. | 38 | 38 |  |
| 1.3 | Техническое освидетельствование пожарных водоемов | шт. | 11 | 11 |  |
| *Задача 2. Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий* |
| 2.1 | Закупка медицинских и технических средств | шт. |  |  |  |
| 2.2 | Обслуживание систем оповещения. | ед. | 9 | 9 |  |
| 2.3 | Установка видео-камер | ед. | 18 | 18 |  |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 76 / 76 = 1

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 10 776,6 / 10 949,2 = 0,98

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2018 год (О) равна ДПП / ПИБС : 1 / 0,98 = 1,02

Реализация программы признается эффективной.