Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

 муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

за 9 месяцев 2019 года

(отчетный квартал)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование муниципальной программы,подпрограммымероприятий,  | Код бюджетной классификации расходов(4-14 разряды) | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб.  | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб.  | Исполнено с начала года казенным учреждением, тыс.руб. | Фактически исполнено бюджетным, автономным,учреждением, тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года  (4-6) | Сумма неосвоенных средств с начала года  (4-7) | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение на 2019-2023гг.»** |
| 1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, антитеррористической безопасности и пропаганда мероприятий | 030901001000310010010003090100100 | 401 330,0400 | 401 330,0400 | -214324 |  | 401 11676 |  |  |
| **Итого по задаче № 1** |  | **1 770** | **1 770** | **538** |  | **1 232** |  |  |
| 2 | Материально – техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий и антитеррористической безопасности | 03090100200 | 1 790,6 | 1 790,6  | 27,7 |  | 1 763,1 |  |  |
| **Итого по задаче № 2** |  | **1 790,6** | **1 790,6** | **27,7** |  | **1 763,1** |  |  |
| 3 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» | 03090100300 | 8 775,9 | 8 775,9 | 5 892,2 |  | 2 883,7 |  |  |
| **Итого по задаче № 3** |  | **8 775,9** | **8 775,9** | **5 892,2** |  | **2 883,7** |  |  |
|  | **Итого по МП:** |  | **12 336,7** | **12 336,7** | **6 457,9** |  | **5 878,8** |  |  |

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Иванов М.Ю.)

 (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № телефона\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)