**Отчет об исполнении муниципальной программы**

***«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2019 год.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб.** | **Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб.** | **Обоснование причин отклонения** |
| ***Задача 1. Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий.*** | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по противодействию экстремизма и терроризма | 400 | 357 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 1.2 | Закупка информационной литературы профилактического характера и создание информационных уголков для обучения населения мерам защиты от ЧС, стихийных бедствий, по противодействию экстремизма и терроризма | 40 | 20,7 |  |
| 1.3 | Обслуживание системы оповещения | 870 | 177,4 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 1.4 | Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов | 350 | 234,6 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| **Всего по задаче 1** | | **1 660,0** | **789,7** |  |
| ***Задача 2.* *Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий*** | | | | |
| 2.1 | Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | 30 | 30 |  |
| 2.2 | Оснащение УКП (учебно-консультационного пункта) | 96,7 | 66,5 |  |
| 2.3 | Установка и обслуживание системы оповещения | 1 664,1 | 1 516,0 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 2.4 | Приобретение дизель-генератора | - | - |  |
| **Всего по задаче 2** | | **1 790,8** | **1 612,5** |  |
| **Задача 3. Иные мероприятия.** | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» | 8 775,9 | 8 775,2 |  |
| **Всего по задаче 3** | | **8 775,9** | **8 775,2** |  |
| ***Всего по муниципальной программе*** | | **12 226,7** | **11 177,4** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Единица**  **измерения** | **Плановое значение показателя объема мероприятия** | | | **Фактическое значение показателя объема мероприятия** | **Обоснование причин отклонения** | |
| *Задача 1. Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий* | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество информационной литературы, рекламных щитов | шт. | 300 | | | 300 |  | |
| 1.2 | | Обслуживание пожарных гидрантов | шт. | 38 | | | 38 |  | |
| 1.3 | | Техническое освидетельствование пожарных водоемов | шт. | 11 | | | 11 |  | |
| *Задача 2. Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий* | | | | | | | | | |
| 2.1 | Закупка медицинских и технических средств | | шт. | | - | - | | |  |
| 2.2 | Обслуживание систем оповещения. | | ед. | | 10 | 10 | | |  |
| 2.3 | Установка видео-камер | | ед. | | 20 | 20 | | |  |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 379 / 379 = 1

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 11 177,4 / 12 226,7 = 0,91

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2019 год (О) равна ДПП / ПИБС : 1 / 0,91 = 1,1

Реализация программы признается высокоэффективной.