**Отчет об исполнении муниципальной программы**

***«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» за 2019 год.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб.** | **Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб.** | **Обоснование причин отклонения** |
| ***Задача 1.* Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами** | | | | |
| 1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей из малоимущих семей, детей-инвалидов | 570 | 490,9 | Обратилось за помощью меньшее количество |
| 1.2 | Приобретение учебников и школьно-письменных принадлежностей для детей из семей с низким душевым доходом | 60 | 51 |  |
| 1.3 | Единовременные денежные выплаты детям-инвалидам | 60 | 60 |  |
| **Итого по задаче 1** | | **690** | **601,9** |  |
| ***Задача 2.* Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией** | | | | |
| 2.1 | Единовременная денежная выплата (3000 рублей) к юбилеям (75, 80 и т.д.) | 231 | 231 |  |
| 2.2 | Единовременная денежная выплата ветеранам ВОВ ко Дню Победы, вдовам ветеранов, участникам боевых действий | 853 | 853 |  |
| 2.3 | Материальная помощь социально-незащищенным категориям граждан,инвалидам | 451 | 451 |  |
| 2.4 | Оказание единовременной помощи остронуждающимся слоям населения, гражданам, попавших в трудные, жизненные ситуации (пожар, похороны, тяжелая болезнь и т.п.) | 560 | 560 |  |
| **Итого по задаче 2** | | **2 095** | **2 095** |  |
| ***Задача 3. Компенсационные выплаты льготным категориям граждан.*** | | | | |
| 3.1 | Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к сетям газоснабжения | 90 | 40 | Обратилось меньшее количество |
| **Итого по задаче 2** | | **90** | **40** |  |
| ***Всего по муниципальной программе*** | | **2 875** | **2 736,9** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Единица**  **измерения** | **Плановое значение показателя объема мероприятия** | | | **Фактическое значение показателя объема мероприятия** | **Обоснование причин отклонения** | |
| *Задача 1. Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами* | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество несовершеннолетних детей и детей- инвалидов, получивших социальную поддержку в виде организации оздоровительных мероприятий, приобретение новогодних подарков | чел. | 26 | | | 26 |  | |
| *Задача 2. Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией* | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество ветеранов ВОВ, пенсионеров, инвалидов, получивших социальную поддержку в виде единовременных выплат к юбилеям и праздничным датам | | чел. | | 371 | 371 | | |  |
| 2.2 | Количество граждан, получивших социальную поддержку в виде адресной материальной помощи | | чел. | | 13 | 13 | | |  |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 410 / 410 = 1,0

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 2 736,9 / 2 875 = 0,95

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» за 2019 год (О) равна :

1,0 / 0,95 = 1,05

Реализация программы признается высокоэффективной.