**Отчет об исполнении муниципальной программы**

***«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2020 год.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб.** | **Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб.** | **Обоснование причин отклонения** |
| ***Задача 1. Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий, пропаганда мероприятий.*** | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по противодействию экстремизма и терроризма | 1160 | 1155,8 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 1.2 | Закупка информационной литературы профилактического характера и создание информационных уголков для обучения населения мерам защиты от ЧС, стихийных бедствий, по противодействию экстремизма и терроризма | 32 | 32 |  |
| 1.3 | Обслуживание системы оповещения | 1403 | 1401,1 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 1.4 | Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов | 371,6 | 286,3 | Оплата муниципальных контрактов по факту выполненных работ |
| 1.5 | Обустройство пожарных водоемов:  - дер. Порошкино,  Ул. Романтиков 3А  - дер. Мистолово, ул. Нижняя, уч.4А  - дер. Мистолово, ул. Центральная, уч.56  - дер. Савочкино, ул. Центральная, уч.14В | 1743,4 | 1743,4 |  |
| **Всего по задаче 1** | | **4 710,0** | **4 618,6** |  |
| ***Задача 2.* *Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий*** | | | | |
| 2.1 | Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | - | - |  |
| 2.2 | Оснащение УКП (учебно-консультационного пункта) | - | - |  |
| 2.3 | Установка и обслуживание системы оповещения | - | - |  |
| 2.4 | Приобретение дизель-генератора | - | - |  |
| **Всего по задаче 2** | | **-** | **-** |  |
| **Задача 3. Иные мероприятия.** | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» | 10 573,8 | 10 571,6 |  |
| **Всего по задаче 3** | | **10 573,8** | **10 571,6** |  |
| ***Всего по муниципальной программе*** | | **15 283,8** | **15 190,2** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Единица**  **измерения** | **Плановое значение показателя объема мероприятия** | | | **Фактическое значение показателя объема мероприятия** | **Обоснование причин отклонения** | |
| *Задача 1. Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий* | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество информационной литературы, рекламных щитов | шт. | 100 | | | 100 |  | |
| 1.2 | | Обслуживание пожарных гидрантов | шт. | 42 | | | 42 |  | |
| 1.3 | | Техническое освидетельствование пожарных водоемов | шт. | 11 | | | 11 |  | |
| *Задача 2. Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных бедствий* | | | | | | | | | |
| 2.1 | Закупка медицинских и технических средств | | шт. | | 500 | 1088 | | |  |
| 2.2 | Обслуживание систем оповещения. | | ед. | | 10 | 10 | | |  |
| 2.3 | Установка видео-камер | | ед. | | 10 | 15 | | |  |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 1266 / 673 = 1,88

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 15 190,2 / 15 283,8 = 0,99

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2020 год (О) равна ДПП / ПИБС : 1,88 / 0,99 = 1,9

Реализация программы признается высокоэффективной.