**Отчет об исполнении муниципальной программы**

***«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2020 год.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб.** | **Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб.** | **Обоснование причин отклонения** |
| ***Задача 1. Развитие молодежной политики.*** | | | | |
| 1.1 | Субсидия на организацию занятости детей, подростков и молодежи в период школьных каникул.. | 490 | 490 |  |
| 1.2 | Субсидия на вовлечение детей, подростков и молодежи в гражданско-патриотическую деятельность, профилактика противоправных действий в подростковой среде | 173 | 172,6 |  |
| 1.3 | Субсидия на развитие и реализацию творческого потенциала детей и молодежи | 588,9 | 588,9 |  |
| ***Итого по задаче 1*** | | **1 251,9** | **1 251,5** |  |
| ***Задача 2. Развитие культуры .*** | | | | |
| 2.1 | Субсидия для организации досуга и отдыха жителей МО «Бугровское сельское поселение»,  в т. ч.  - средства местного бюджета  - средства областного бюджета  - софинансирование, за счет средств местного бюджета | 3 385  200  10,5 | 3 385  200  10,5 |  |
| 2.2 | Субсидия АМУ КДЦ «Бугры» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  -средства местного бюджета  -средства областного бюджета  - средства местного бюджета на стимулирующие выплаты | 11 613,8  1 858,7  1 947,9 | 11 613,8  1 858,8  1 947,9 |  |
| 2.3 | Создание условий для развития самодеятельного и художественного творчества, поддержка деятельности клубных формирований | 1 430,1 | 1 430,1 |  |
| ***Итого по задаче 2*** | | **20 446,0** | **20 446,0** |  |
| в т.ч. средства местного бюджета | | 16 957,2 | 16 957,2 |  |
| в т.ч. средства районного бюджета | | 2 058,7 | 2 058,7 |  |
| в т.ч. софинансирование, за счет средств местного бюджета | |  |  |  |
| средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | 1 430,1 | 1 430,1 |  |
| ***Задача 2. Развитие физической культуры и спорта .*** | | | | |
| 3.1 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории поселения | 624 | 600,8 |  |
| 3.2 | Участие муниципальных команд в областных и районных соревнованиях | 265,2 | 258,1 |  |
| ***Итого по задаче 3*** | | **889,2** | **858,9** |  |
| ***Всего по муниципальной программе*** | | **22 587,1** | **22 556,4** |  |
| в т.ч. средства местного бюджета | | 19 098,3 | 19 067,6 |  |
| в т.ч средства районного бюджета | | 2 058,7 | 2 058,7 |  |
| средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | 1 430,1 | 1 430,1 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица**  **измерения** | **Плановое значение показателя объема мероприятия** | **Фактическое значение показателя объема мероприятия** | **Обоснование причин отклонения** |
| ***Задача 1. Развитие молодежной политики.*** | | | | | |
| 1.1 | Количество детей, участвующих в летнем оздоровительном лагере | Чел. | 60 | 45 | Уменьшение в связи с запретом на организацию ЛОЛ в связи с эпидемией коронавируса |
| 1.2 | Проведено профилактических бесед, лекций. Количество участников | Шт.  (чел.) | 20  1500 | 30  3362 | Увеличение за счет тематических выездов, массовых акций по распространению профилактических листовок, масок |
| 1.3 | Количество участников волонтерского движения | Чел. | 15 | 20 | Увеличение за счет привлечения добровольцев из числа местных жителей для оказания адресной помощи |
| 1.4 | Количество проведенных муниципальных конкурсов, мероприятий | Шт. | 8 | 8 |  |
| 1.5 | Количество участников | Чел. | 400 | 405 |  |
| ***Задача 2. Развитие культуры.*** | | | | | |
| 2.1 | Количество участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | Чел. | 45 | 50 | Увеличение за счет проведения досуговых мероприятий физкультурной направленности для пенсионеров |
| 2.2 | Количество культурно-массовых мероприятий | Ед. | 180 | 160 | Уменьшение в связи с запретом проведение КММ в связи с эпидемией коронавируса |
| 2.3 | Количество действующих кружков и секций | Ед. | 37 | 34 | Уменьшение в связи с увольнением по собственному желанию сотрудника/ переезд к новому месту жительства |
| 2.4 | Количество участников кружков и секций | Чел. | 474 | 440 | Уменьшение в связи с требованием Роспотребнадзора на уменьшение количества одновременно занимающихся до 12 человек |
| 2.5 | Количество муниципальных конкурсов | Ед. | 10 | 16 |  |
| ***Задача 3 Развитие физической культуры и спорта.*** | | | | | |
| 3.1 | Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | шт. | 28 | 20 | Уменьшение в связи с запретом проведение КММ в связи с эпидемией коронавируса |
| 3.2 | Доля населения МО «Бугровское сельское поселение», систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения | % | 48 | 48 |  |
| 3.3 | Количество областных , районных соревнований, в которых участвуют команды МО «Бугровское сельское поселение» | шт. | 15 | 6 | Уменьшение в связи с запретом проведение КММ в связи с эпидемией коронавируса |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 4 644 / 2 840 = 1,63

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 22 556,4 / 22 587,1 = 0,99

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2020 год (О) равна : 1,63 / 0,99 = 1,6

Реализация программы признается высокоэффективной.